2026-08-09 확정 실험 설계

본 절은 문서의 이전 수치·위치·RGB-D 계획과 충돌할 경우 우선한다.

입력: 고정 D435의 RGB 영상만 사용. Depth 수집·RGB-D 학습·평가는 하지 않는다.

본 수집: G5에서 usable demonstration 60개, G1~G4 및 G6~G9에서 각 20개, 총 220개.

조건 A: G5×60=60. 조건 B: G1·G6·G8에서 각 20=60.

조건 C: G1~G9에 (7,6,7)/(7,6,7)/(7,6,7)로 총 60. 조건 D: G1~G9에서 각 20=180.

학습: A~D 각 seed 0·1·2, 총 12개 RGB-only ACT 모델. 조건 내 세 seed는 동일 subset manifest 사용.

평가: 모든 모델을 G5·G1·G6·G8 및 격자 내부 중심 Q1~Q4의 동일 8곳에서 각 2회 평가.

평가량: 모델당 16회, 전체 192회. 동일 grid 4곳은 주평가, Q1~Q4는 보조적인 내부 보간 평가.

Pilot: pilot_1·pilot_2는 연습과 파이프라인 점검에만 사용하고 본 학습·평가에서 제외.

상세 기준: docs/experiment_design.md 및 experiment/preregistration.md.

— 이하 기존 문서 —

# 실험 및 논문 작성 계획 (최종)

ICRiTA 2026 제출용 — Indy7 + Mark7 그리퍼 ACT 실험  |  작성일 2026-08-04  |  버전 1.0

이 문서는 팀원이 그대로 따라 하며 실험을 준비·진행할 수 있게 쓴 실행 계획서다. 회색 기울임 글씨는 '아직 확정 안 됨' 또는 '주의'를 뜻한다. 숫자로 확정된 것처럼 보여도 예비 실험(파일럿) 전까지는 바뀔 수 있다.

# 1. 연구 개요

## 연구 배경

산업용 로봇에 새 작업을 가르치려면 사람이 로봇을 직접 조작해 보여주는 시연(demonstration)을 모아 모방학습(imitation learning)으로 정책을 학습시킨다. 그런데 시연을 몇 개 모아야 하는지, 어떤 위치에서 모아야 하는지에 대한 실증적인 기준이 부족하다. 우리 팀은 자체 제작 그리퍼와 Indy7 로봇으로 이미 파이펫(가늘고 얇은 물체) 집기를 시도한 경험이 있고(archive 리포지토리), 그 경험에서 나온 문제점(움직임이 거의 없는 행동, depth 정보가 도움이 안 되는 문제 등)을 이번 실험 설계에 반영했다.

## 연구 목적

같은 로봇, 같은 그리퍼, 같은 ACT 정책을 쓰면서 '시연 데이터를 얼마나, 어떤 위치 분포로 모으는가'만 다르게 했을 때 성공률과 실패 유형이 어떻게 달라지는지 확인한다.

## 해결하려는 문제

실험 시간·로봇 시간이 제한된 상황에서, 시연을 '더 많이' 모으는 것과 '더 넓게(다양한 위치에서)' 모으는 것 중 무엇이 더 중요한지 알 수 없다.

데이터를 늘려도 성능이 늘지 않는 시점(포화)이 언제 오는지 우리 하드웨어에서는 확인된 적이 없다.

## 핵심 연구 질문

“동일한 총 시연 개수 안에서, 학습 위치를 넓게 분산시키는 것과 한 위치에 집중시키는 것 중 무엇이 실제 로봇 집기 성공률에 더 크게 기여하는가? 그리고 위치 분포를 고정한 채 시연 개수만 늘리면 성공률이 계속 오르는가, 아니면 일정 수준에서 멈추는가?”

## 가설 (아직 결과 없음 — 방향만 있는 가설)

| 번호 | 가설 | 성격 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 총 시연 개수가 같을 때, 학습 위치가 넓게 분산될수록(1곳→3곳→9곳) 성공률이 높아진다. | 확증(사전 등록) |
| H2 | 학습 위치 수가 같을 때(9곳), 시연 개수가 많을수록(60개→180개) 성공률이 높아진다. | 확증(사전 등록) |
| H3 | depth(3차원 거리) 정보를 추가하면 접근 위치·들어올리는 높이의 오차가 줄어들 수 있다. | 탐색적 (결과가 나오기 전까지는 방향을 단정하지 않음) |
| H4 | depth 정보는 '위치를 잘못 찾는 실패'는 줄이지만 '손이 미끄러지는 실패'는 줄이지 못할 수 있다. | 탐색적 |

가설이 틀리게 나와도 괜찮다. 왜 틀렸는지 분석하는 것 자체가 연구 결과다.

## 연구 범위 (할 것)

실제 Indy7 로봇으로 진행하는 실기 실험 (시뮬레이션 아님)

자체 제작 그리퍼(Mark7)로 PVC 원통 하나를 집는 단일 작업

학습 위치 수(1/3/9) × 시연 개수의 통제 비교

depth 유무에 대한 작은 보조 실험 (가장 유리한 조건 1개에서만)

성공률과 실패 유형(F1~F9)을 함께 분석

## 제외 범위 (하지 않을 것)

여러 물체·여러 작업으로의 일반화 주장

ACT와 다른 모방학습 모델(Diffusion Policy 등)의 성능 비교

새로운 모델 구조 제안

카메라 여러 대, 여러 각도 비교

손목(wrist) 카메라 사용

## 예상되는 연구 기여

실제 산업용 로봇 + 자체 제작 그리퍼에서 '개수 vs 분포'를 분리해 비교한 실증 결과

재현 가능한 실험 절차(게이트 문서, 원시 데이터 보존, 사전등록)

성공률뿐 아니라 실패 유형별 변화까지 보여주는 분석

# 2. 기존 연구와의 차이

## ACT 원 논문과의 차이

ACT 원 논문(Zhao et al., 2023, RSS)은 정밀한 양팔 조작에서 새로운 학습 방법(action chunking)을 제안한 논문이다. 우리는 이 방법을 그대로 가져다 쓸 뿐, 새로운 알고리즘을 제안하지 않는다. 우리가 다루는 것은 '이 방법을 쓸 때 데이터를 어떻게 모아야 하는가'라는, 방법 자체가 아니라 데이터 조건에 대한 질문이다.

## 유사한 데이터 scaling 연구와의 차이

Lin et al.(2024, Data Scaling Laws)은 32개의 서로 다른 환경·물체 조합에서 대규모로 데이터를 모아, 개수보다 다양성이 중요하다는 것을 보였다. 우리는 이 결과를 아주 작은 규모(물체 1개, 카메라 1대, 위치 9곳 이내)에서, 위치 분포라는 좁은 의미의 다양성만으로 다시 확인한다. 규모는 훨씬 작지만, 우리 하드웨어(자체 제작 그리퍼)에서 같은 경향이 나오는지 보는 것이 핵심이다.

## 실제 로봇을 사용하는 의미

시뮬레이션과 달리 실제 로봇은 그리퍼의 힘 조절, 카메라 노이즈, 로봇 진동 등 통제하기 어려운 변수가 많다. 그만큼 결과의 신뢰도를 높이려면 조건을 매우 엄격하게 통제해야 한다. 이 문서의 상당 부분(4장, 9장, 11장)이 이 통제를 위한 절차다.

## 제한된 장비 환경의 의미

카메라 1대(overhead), 손목 카메라 없음, 5손가락 자체 제작 그리퍼라는 제약은 최신 연구 장비보다 단순하다. 이 점은 약점이 아니라 '제한된 장비에서 데이터 조건만으로 어디까지 가능한가'라는 실용적인 질문으로 다시 프레이밍할 수 있다.

## 성공률뿐 아니라 실패 유형을 분석하는 이유

성공률 숫자 하나만 비교하면 '왜 그런 차이가 나는지'를 설명할 수 없다. 실패를 유형별로 나누면(F1~F9), 예를 들어 '위치가 적을 때는 접근 자체를 실패한다'거나 '데이터가 많아도 미끄러짐은 그대로다' 같은, 숫자 하나보다 훨씬 설득력 있는 결과를 얻을 수 있다.

## 우리가 주장할 수 있는 부분

우리 실험 범위 안에서, 개수와 분포 중 무엇이 성공률에 더 크게 기여했는지

우리 실험 범위 안에서, 실패 유형이 조건에 따라 어떻게 바뀌는지

제한된 장비(카메라 1대, 손목 카메라 없음)에서도 데이터 조건 조정만으로 이 정도 성능을 얻을 수 있다는 사실

## 우리가 주장하면 안 되는 부분

다른 물체·다른 작업에서도 같은 결론이 성립한다는 주장

ACT가 다른 모델보다 낫다는 주장 (비교 실험을 하지 않았음)

depth가 일반적으로 도움이 된다/안 된다는 일반화된 결론 (보조 실험 1개 조건뿐)

적은 rollout 횟수(모델당 16회)에서 나온 작은 차이를 강한 통계적 유의성으로 포장하는 것

# 3. 전체 실험 흐름

아래 순서를 따라 진행한다. 화살표 앞 단계를 통과해야 다음 단계로 넘어간다(게이트 방식). 각 게이트의 자세한 통과 기준은 7장과 `docs/gates/` 폴더에 있다.

예비 실험(파일럿) — 로봇·그리퍼·카메라가 작동하는지, 물체를 잡을 수 있는지 확인 (7장)

환경 확정 — 카메라 각도, 로봇 이동 범위, 성공 기준 수치를 확정

데이터 수집 — 9개 위치에서 시연을 모음 (8장)

데이터 검수 — 저장된 데이터가 빠짐없이 올바른지 확인

ACT 학습 — 조건별로 모델 학습 (9장)

실제 로봇 평가 — 학습된 모델을 로봇에서 실행해 성공/실패 기록 (10장)

실패 유형 분석 — 실패를 F1~F9로 분류해 조건별로 비교

추가 실험 여부 결정 — 데이터가 부족하면 더 모을지, 조건을 더 넣을지 결정

논문 작성 — 결과를 바탕으로 논문 집필 (14장)

이 흐름은 한 번만 도는 것이 아니라, 예비 실험(1~2단계)에서 문제가 발견되면 다시 앞 단계로 돌아갈 수 있다. 본 수집(3단계)을 시작한 뒤에는 되도록 앞으로 돌아가지 않는다 (13장 데이터 동결 정책 참고).

# 4. 실험 장비 및 환경

각 항목을 '현재 확정' / '예비 실험 후 결정' / '성능 부족 시 변경'으로 나눈다. '변경 시 기록' 칸은 그 항목을 바꾸면 반드시 어디에 무엇을 적어야 하는지를 뜻한다.

| 항목 | 내용 | 상태 | 예비 실험 후 결정할 것 | 변경 시 기록할 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 로봇 | Neuromeka Indy7 | 현재 확정 | - | - |
| 그리퍼 | 자체 제작 그리퍼(문서상 'Mark7'/'Mandro' 표기가 섞여 있음 — 정식 명칭 확인 필요) | 확인 필요(사용자 확인 대기) | - | 정식 명칭이 정해지면 이 문서와 논문 전체에 일괄 반영 |
| 카메라 | Intel RealSense D435 1대, overhead(위에서 아래로) 고정 | 현재 확정(대수·위치) | 정확한 기울임 각도(15~20도 범위)는 예비 실험 후 확정 | - |
| 카메라 대수 | 1대만 사용 (손목 카메라 없음) | 현재 확정 | - | - |
| 컴퓨터/GPU | sirlab-PC, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell(약 96GB) | 현재 확정 | - | - |
| 운영체제 | Ubuntu 24.04 LTS + ROS2 Jazzy | 현재 확정 | - | - |
| ACT 구현체 | LeRobot 0.5.1 (원본 그대로 가져온 뒤 필요한 부분만 최소 수정) | 현재 확정 | - | 수정한 부분은 별도 기록(patch 파일)으로 남김 |
| 학습 환경 | conda 가상환경 `act`, Python 3.12, PyTorch 2.10 | 현재 확정 | - | - |
| 제어 시스템 | 로봇 손끝(EEF) 기준 상대 이동 명령, 초당 5회 명령 | 현재 확정 | - | - |
| 데이터 저장 형식 | HDF5 파일, 초당 20프레임 원본 기록. 행동(action)값은 저장하지 않고 나중에 계산 | 현재 확정 | - | - |
| 조작 물체 | PVC 원통(안지름 규격 20호칭, 바깥지름 약 26mm) + 미끄럼 방지 테이프 | 바깥지름·무게는 예비 실험에서 실측 | 지름·테이프 두께 | 실측값을 문서에 기록, 이후 변경 금지 |
| 작업대 | 고정된 테이블. 반사가 적은 표면 | 현재 확정(원칙) | - | - |
| 카메라 배치 | 테이블 위 50~60cm 거리에서 비스듬히(15~20도) 내려다보게 고정 | 방향은 확정, 정확한 거리·각도는 예비 실험 후 | - | 카메라를 한 번 고정한 뒤에는 본 수집 중 재조정 금지 |
| 조명 | 커튼을 쳐서 외부 빛을 막고, 실내등만 사용 | 현재 확정(고정 규칙) | - | - |
| 안전 조건 | 로봇 이동 범위 제한(workspace box), 명령당 최대 이동거리 제한, 사람이 항상 비상정지(E-stop) 옆에 있음 | 현재 확정(원칙), 정확한 범위 수치는 예비 실험 후 실측 | - | 범위 수치는 실측 후 기록, 이후 임의 변경 금지 |
| 필요 소프트웨어 | ROS2 Jazzy(시스템 Python), LeRobot 0.5.1(conda `act` 환경, 별도 프로세스로 분리 실행) | 현재 확정 | - | - |

그리퍼 이름 확인: 예전 문서에는 '만드로(Mandro, 제작사로 추정)'로, 최근 구현 코드와 설정 문서에는 '마크7(Mark7)'로 되어 있다. 논문에는 정확한 이름 하나만 써야 하므로, 다음 회의에서 확정한다 (18장, 팀 공유 자료의 '다음 회의 결정 사항' 참고).

# 5. 실험 작업 정의

한 번의 시연(demonstration) 또는 한 번의 평가(rollout)를 '작업(task)'이라 부른다. 모든 사람이 같은 기준으로 시작·종료를 판단할 수 있도록 아래를 그대로 따른다.

## 작업 순서 (처음부터 끝까지)

로봇을 정해진 시작 자세(Home pose)로 이동한다.

지그(위치를 맞추는 도구)를 이용해 물체를 정해진 위치에 수직으로 세운다.

지그를 제거한다. 지그는 위치만 맞추는 용도이며 작업 중에는 화면에 없어야 한다.

카메라 화면에 물체와 로봇이 정상적으로 보이는지 확인한다.

기록(또는 정책 실행)을 시작한다.

물체에 접근해 그리퍼로 집는다.

정해진 높이 이상 들어올린다.

정해진 시간 동안 든 채로 유지한다.

기록(또는 정책 실행)을 종료하고 성공/실패를 표시한다.

## 각 항목의 정확한 정의

| 항목 | 정의 |
| --- | --- |
| 한 시연의 시작 | 기록 시작 버튼(START)을 누른 시점 |
| 한 시연의 종료 | 물체를 들어올려 유지한 뒤 다시 START를 눌러 라벨(성공/실패/폐기)을 선택하는 시점 |
| 초기 자세 | 모든 시연이 동일한 Home 관절 각도에서 시작 |
| 물체 초기 상태 | 지그로 정확한 위치에 수직으로 세운 직후, 그리퍼는 열린 상태 |
| 목표 위치 | 그 세션 시작 시 로봇을 직접 조작해 기록해 둔 좌표(teach-in) — 카메라 계산이 아니라 로봇이 실제로 가르쳐 준 값 |
| 사람이 개입할 수 있는 조건 | 안전 문제(충돌 위험, 장비 이상)가 보일 때만. 성능이 낮아 보인다는 이유로는 개입하지 않는다 |
| 강제 중단 조건 | 로봇 안전 정지 발생, 워치독(watchdog) 작동, 통신 끊김, E-stop 눌림 |
| 데이터에서 제외하는 조건 | 중간에 비정상 종료된 파일(.partial), 기록 중 카메라/로봇 정지, 물체가 시작 전에 이미 넘어져 있던 경우 |

# 6. 성공 및 실패 기준

아래 수치(5cm, 3초, 15초)는 예비 실험(7장, G6)에서 실제로 가능한 값인지 확인한 뒤 확정한다. 확정 전까지는 이 값을 '잠정 기준'으로 표시해 사용한다.

## 성공 조건 (잠정)

물체가 바닥에서 완전히 떨어져야 한다.

들어올린 높이가 5cm 이상이어야 한다 (잠정).

그 상태를 3초 이상 유지해야 한다 (잠정).

전체 시행 시간이 15초를 넘지 않아야 한다 (잠정).

유지하는 동안 물체를 놓치면 안 된다.

로봇이나 그리퍼의 안전 정지가 없어야 한다.

## 실패 유형 (F1~F9)

| 코드 | 실패 유형 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 접근 실패 | 그리퍼가 물체 중심 근처(허용 범위 밖)로 다가가지 못함 |
| F2 | 위치 정렬 실패 | 물체 근처까지는 갔지만 그리퍼가 물체를 벗어난 위치에서 닫힘 |
| F3 | 접촉 실패 | 그리퍼가 물체에 닿지 못한 채 닫힘 또는 시간 초과 |
| F4 | 파지 실패 | 물체에 닿았지만 안정적으로 잡지 못함(헛닫힘) |
| F5 | 물체 넘어짐 | 접근 또는 파지 과정에서 물체가 쓰러짐 |
| F6 | 파지 후 미끄러짐/낙하 | 들어올리거나 유지하는 중 물체가 빠짐 |
| F7 | 들어올리기/유지 기준 미달 | 들었지만 5cm 또는 3초 기준을 채우지 못함 |
| F8 | 시간 초과 | 15초 안에 작업을 끝내지 못함 |
| F9 | 로봇 정지/시스템 오류 | 안전 정지, 통신 오류, 카메라 프레임 끊김 등 정책과 무관한 오류 |
| (추가) 목표 위치 배치 실패 | 지그 제거 과정에서 물체 위치가 원래 목표에서 벗어남 — 재시행 처리, 실패로 집계하지 않음 | - |
| (추가) 데이터 기록 오류 | 센서 끊김·저장 실패로 rollout 로그가 불완전 — 통계에서 제외하고 별도 집계 | - |
| (추가) 안전 조건 위반 | workspace 밖 이동 시도, 워치독 작동 — F9와 같이 집계하되 원인을 별도로 기록 | - |

F9(시스템 오류)와 '목표 위치 배치 실패'는 정책의 실패가 아니므로 성공률 계산에서는 따로 떼어 두고, 발생 횟수와 원인만 별도로 보고한다.

# 7. 예비 실험 계획

본 수집을 시작하기 전에 아래 항목을 순서대로 확인한다. 문제가 있으면 본 수집을 시작하지 않고 먼저 고친다. 이 표는 `docs/gates/` 폴더의 G1~G6 게이트 문서와 같이 본다.

| 확인 항목 | 확인 방법 | 통과 기준 | 문제 있을 때 바꿀 항목 | 변경 기록 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 그리퍼가 물체를 잡을 수 있는지 | 여러 지름(20/30/40/50mm)의 물체를 실제로 잡아 본다 | 목표 지름(약 26~30mm)에서 안정적으로 잡힘 | 물체 지름·테이프 두께 조정 | 예 |
| 물체 지름 | 자·캘리퍼로 실측 | 26mm ±허용오차 확인 | 규격을 다시 확인 | 예 |
| 물체 표면 재질 | 미끄럼 방지 테이프를 감아 마찰력 확인 | 잡았을 때 미끄러지지 않음 | 테이프 겹수 조정 | 예 |
| 물체가 넘어지는 문제 | 기울여 보며 전도 각도 확인 | 로봇 접근 중 넘어지지 않음 | 물체 길이 단축, 무게중심 낮춤 | 예 |
| 지지대 필요 여부 | 지지대 없이 물체가 서 있는지 확인 | 지지대 없이 안정적으로 서 있음 | 무게 배분으로 해결(외부 지지대는 사용하지 않음) | 예 |
| 카메라 가림 | 로봇 팔이 물체를 가리는지 여러 각도에서 확인 | 작업 내내 물체가 화면에 보임 | 카메라 위치·각도 조정 | 예 |
| 영상 품질 | 60초 정지 촬영으로 노출·화이트밸런스 확인 | 밝기·색이 일정하게 유지됨 | 노출·게인 값 재조정 | 예 |
| 데이터 동기화 | RGB·depth·로봇 자세의 시간차 확인 | 시간차 5ms 미만 | 동기화 설정(slop) 조정 | 예 |
| 한 시연에 필요한 시간 | 여러 번 시연해 평균 소요시간 측정 | 15초 제한 안에서 여유 있게 완료 | 제한시간 조정 검토 | 예 |
| 연속 수집 안정성 | 10개 이상 연속 수집해 오류 여부 확인 | 오류 없이 연속 저장됨 | 동기화·저장 코드 점검 | 예 |
| ACT 학습 파이프라인 동작 여부 | 가짜(mock) 데이터 3개로 5,000 스텝 학습 | 학습 손실이 정상적으로 줄어듦 | 코드 점검 | 예 |

# 8. 데이터 수집 계획

## 시연 절차

5장의 작업 순서를 그대로 따른다. Xbox 컨트롤러로 로봇 손끝을 움직여 시연을 수집한다.

## 수집 전 점검

화면의 위치 번호와 실제 지그 위치가 같은지 확인

물체·그리퍼를 시작 상태로 되돌림

카메라·로봇 상태 표시에 이상(fault, guard 경고)이 없는지 확인

## 수집 후 점검

저장된 파일에 필요한 항목(RGB, depth, 로봇 자세, 관절 각도, 그리퍼 상태)이 모두 있는지 확인

성공/실패 라벨이 올바르게 저장됐는지 확인

미완성 파일(.partial)이 남지 않았는지 확인

## 데이터 폴더 구조 및 파일 이름 규칙

원본 데이터는 시연 하나당 HDF5 파일 하나로 저장한다. 폴더는 준비 단계(dev) / 예비 실험(pilot) / 본 수집(main)으로 나눈다. 파일 이름에는 고유 번호(UUID)를 사용한다.

## 메타데이터 기록

각 파일에는 위치 번호, 세션 번호, 조작자, 목표 좌표(teach-in 값), 카메라 노출값, 성공/실패 라벨, 데이터 단계(dev/pilot/main)를 함께 저장한다.

## 성공 및 실패 데이터 구분 / 잘못된 데이터 처리

성공/실패 라벨이 있는 데이터는 모두 남긴다(실패 시연도 삭제하지 않는다 — 실패 유형 분석에 쓸 수 있다). 다만 학습에는 성공한 시연만 기본으로 사용한다. 중간에 끊긴 데이터는 폐기 사유와 함께 별도 기록하고 학습에 쓰지 않는다.

## 백업 / 데이터 품질 점검

수집 데이터는 정기적으로 별도 저장 공간에 백업한다. 데이터 품질(깊이 정보 유효 비율, 동기화 오차 등)은 자동 점검 스크립트로 전수 확인한다.

## 수집 조건 변경 기록 / 작업자별 시연 차이 관리

카메라·조명·속도 등 수집 조건을 바꾸면 11장의 변경 기록표에 남긴다. 가능하면 한 사람이 전체 수집을 맡거나, 여러 사람이 참여할 경우 위치 순서를 무작위로 섞어 특정 조작자의 습관이 특정 위치에 몰리지 않게 한다.

## 데이터 규모 단계

| 단계 | 목적 | 제안 개수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파이프라인 검증용 | 코드가 제대로 도는지 확인 | 3~10개 (dev) | 학습·논문에 사용하지 않음 |
| 예비 실험(파일럿) | 성공 기준·HP 확정, 초기 감(느낌) 확인 | 20개 (pilot 전용 2개 위치) | 본 데이터와 절대 섞지 않음 |
| 1차(중간 규모) 수집 | 가장 적은 조건(A: 1위치)의 기준 확보 | 위치 1곳 × 60개 = 60개 | 조건 A |
| 중간 규모 | 3위치 분산 조건 | 위치 3곳 × 20개 = 60개 | 조건 B |
| 중간 규모(분산) | 9위치 분산 조건(개수는 A/B와 동일) | 위치 9곳 × 약 7개 = 60개 | 조건 C — 위치당 개수가 적어 파일럿에서 특히 확인 필요 |
| 최종 비교용(최대) | 9위치 + 최대 개수 | 위치 9곳 × 20개 = 180개 | 조건 D |
| 성능 부족 시 추가 | 조건 C가 유독 낮게 나올 경우 | 전체 220개 → 330개로 증설(위치당 최소 10개 이상 보장) | 파일럿 결과를 보고 결정 |

실제로는 9개 위치에서 한 번에 220개(180 + 중앙 추가 40개)를 모으고, 조건 A/B/C/D는 이 220개의 부분집합으로 만든다. 즉 위치별로 따로 다시 수집하지 않는다.

# 9. ACT 학습 계획

## 데이터 전처리

HDF5 원본에서 학습용 데이터셋으로 변환한다. 이때 로봇 손끝 위치 변화량(delta)을 계산해 행동(action) 값을 만든다. 회전은 사용하지 않는다.

## 학습/검증/테스트 분할

같은 위치의 데이터라도 학습과 검증에 쓰는 시연은 서로 다르게 나눈다. 평가(테스트)는 학습에 전혀 쓰이지 않은 별도 위치 8곳에서 실제 로봇으로 진행한다(10장).

## 데이터 규모별 학습 방법

조건(A/B/C/D)마다 데이터 개수·위치 구성만 다르고, 나머지 학습 설정은 모두 동일하게 고정한다. 이렇게 해야 '데이터 차이' 때문에 성능이 달라졌다고 말할 수 있다.

## 동일하게 유지할 조건

학습 스텝 수, 배치 크기, 학습률, 정규화 방식

행동 표현(4차원 delta), chunk 크기(40), 실행 스텝 수(10)

체크포인트 선택 방식(항상 마지막 체크포인트 사용)

왜 중요한가: 조건마다 학습 설정을 다르게 튜닝하면, '데이터가 좋아서'가 아니라 '설정을 더 잘 맞춰서' 성능이 좋아 보일 수 있다. 이를 막기 위해 하이퍼파라미터는 가장 데이터가 적은 조건(A)의 예비 데이터로만 한 번 정하고, 그 값을 모든 조건에 똑같이 적용한다.

## 변경 가능한 조건

학습 반복 횟수, 학습률처럼 예비 실험(파일럿)에서만 조정 가능한 값. 본 수집 데이터로 학습을 시작한 뒤에는 조건별로 다르게 바꾸지 않는다.

## 학습 반복 횟수 / 랜덤 시드

모든 조건에서 같은 스텝 수(예: 60,000 스텝)만큼 학습한다. 각 조건은 서로 다른 랜덤 시드 3개로 반복 학습해 총 12개 모델을 만든다.

## 체크포인트 저장 / 모델 선택 기준

학습 중간중간 체크포인트를 저장하되, 실제 평가에는 항상 마지막 체크포인트만 쓴다. '가장 좋아 보이는' 중간 체크포인트를 고르지 않는다 — 이렇게 고르면 조건마다 다른 기준으로 비교하게 되어 공정하지 않다.

## 과적합 확인 / 학습 실패 기준 / 재학습 조건

학습 손실이 정상적으로 줄어드는지, 정지 상태(copy-state)만 반복하는 게 아닌지 확인한다. 학습이 발산하거나(NaN), 파일이 손상된 경우에만 재학습한다. 결과가 마음에 안 든다는 이유로 재학습하지 않는다.

# 10. 평가 계획

학습된 12개 모델을 모두 같은 8개 평가 위치에서 실제 로봇으로 실행한다.

| 항목 | 계획 |
| --- | --- |
| 모델당 평가 횟수 | 평가 위치 8곳 × 2회 = 16회 |
| 전체 평가 횟수 | 12개 모델 × 16회 = 192회 |
| 기록 항목 | 성공/실패, 실패 유형(F1~F9), 완료 시간, 접근 위치 오차, 들어올린 높이 오차 |
| 평균 및 편차 | 조건별 성공률 평균과 95% 신뢰구간(Wilson 방법)을 함께 보고 |
| 평가 영상 | 모든 rollout을 영상으로 저장 (실패 사례 분석·논문 부록용) |

## 동일 조건 평가 vs 일부 조건 변경 평가

평가 위치 8곳 중 4곳은 학습에 쓰인 9곳 중 일부, 나머지 4곳은 학습에 전혀 쓰이지 않은 새 위치다. '학습 위치에서 얼마나 떨어져 있는가'라는 연속적인 값(d)으로 분석해, '학습한 곳/안 한 곳'을 딱 둘로 나누지 않는다. 이렇게 하면 조건마다 학습 위치가 다른 문제(조건 A는 위치가 1곳뿐)를 자연스럽게 해결할 수 있다.

일반화 평가는 위치 하나만 바꾼다. 카메라·조명·물체를 동시에 바꾸는 평가는 하지 않는다 — 무엇 때문에 성능이 바뀌었는지 알 수 없게 되기 때문이다.

# 11. 실험 변수 관리

## 1) 반드시 고정할 변수

카메라 위치·각도·노출·해상도

로봇 속도·가속도 제한

그리퍼 초기 상태

행동 표현과 제어 주기

성공/실패 판정 기준

학습 하이퍼파라미터(9장)

## 2) 의도적으로 변경할 변수 (독립변수)

학습 위치 수(1/3/9)

위치당 시연 개수(총 개수 60~180)

RGB-only 고정(Depth/RGB-D 실험 제외)

## 3) 예비 실험 후 변경할 수 있는 변수

카메라 정확한 기울임 각도

성공 기준 수치(5cm/3초/15초)

위치당 시연 개수(부족하면 증설)

## 변경 기록표

| 날짜 | 변경 항목 | 변경 전 | 변경 후 | 변경 이유 | 영향받는 데이터 | 기존 데이터 사용 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

표는 빈 채로 두고, 실제로 값을 바꿀 때마다 그 자리에서 채운다. 카메라 각도, 노출, 성공 기준처럼 '본 수집 중 바꾸면 안 되는 항목'을 바꿨다면, 그 이전 데이터는 파일럿으로 돌리고 본 수집을 다시 시작하는 것이 원칙이다(13장).

# 12. 문제 상황과 대응 방법

| 문제 | 확인 방법 | 즉시 대응 | 변경 기준 | 논문에 기록할 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파지가 되지 않음 | 실패 유형이 F3/F4에 몰리는지 확인 | 그리퍼 프리셋·물체 지름 재확인 | 예비 실험에서 반복돼도 안 되면 물체 규격 조정 | 물체 규격, 조정 이유 |
| 물체가 넘어짐 | 실패 유형 F5 빈도 확인 | 접근 속도를 낮춤 | 물체 길이 단축, 무게중심 낮춤 | 물체 변경 내용 |
| 카메라 가림 | 영상에서 물체가 안 보이는 구간 확인 | 즉시 카메라 각도 재조정(본 수집 전) | 본 수집 중이면 그 세션 데이터를 별도 표기 | 가림 발생 위치·빈도 |
| 동기화 오류 | RGB/depth/로봇 자세 시간차 확인 | 즉시 수집 중단, 설정 점검 | 동기화 파라미터 조정 | 오류 발생 시점, 영향받은 파일 목록 |
| 데이터 품질 차이 | 위치·세션별 품질 점검표 확인 | 품질 나쁜 세션 표시 | 조건에 상관없이 동일 기준으로 제외 | 제외 사유와 파일 목록 |
| 작업자 시연 차이 | 조작자별 성공률·소요시간 비교 | 위치 순서를 무작위로 섞어 완화 | 가능하면 한 사람이 전체 수집을 맡음 | 조작자, 담당 위치·시간대 |
| 데이터가 늘어도 성능이 증가하지 않음 | 학습 손실·검증 성능 곡선 확인 | 곧바로 결론 내리지 않고 파일럿 규모에서 재확인 | 위치당 시연 개수 증설(13장 기준) | 이것 자체가 결과일 수 있음 — 논문에 그대로 기록 |
| loss는 감소하지만 실제 성능이 낮음 | copy-state 기준선과 비교 | 실제 로봇 평가로만 판단(학습 손실은 참고만) | 체크포인트 선택 기준 재검토 | 손실값과 실제 성공률을 함께 기록 |
| 특정 위치에서만 성공 | 위치별 성공률 분포 확인 | 카메라·조명이 그 위치만 다른지 점검 | 위치 간격·카메라 시야 재조정 | 위치별 성공률 표 |
| 학습 결과 편차가 큼 | 시드 3개 간 성능 편차 확인 | 시드를 더 추가해 재확인 검토 | 학습 스텝 수를 늘려 재확인(A 조건 3배 스텝 실험) | 시드별 성공률 |
| 실험 시간이 부족함 | 남은 일정과 목표 실험 수 비교 | 낮은 우선순위 실험(여유 시 항목) 축소 | 포스터(2쪽) 트랙으로 전환 검토 | 축소한 실험 목록과 사유 |
| 데이터 손실 | 백업 상태 확인 | 즉시 백업본 확인 및 복구 | 복구 불가 시 해당 세션 재수집 | 손실 범위, 복구 여부 |
| 장비 오류 | 로그·워치독 기록 확인 | 즉시 작업 중단, 안전 확인 | 장비 점검 후 재개 | 오류 시각, 원인, 조치 내용 |

# 13. 결과 분석 계획

| 분석 항목 | 방법 | 이 결과로 말할 수 있는 결론 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 수 × 성공률 그래프 | 조건 A/B/C/D의 성공률을 막대그래프로 비교 | 우리 실험 범위에서 개수·분포 중 무엇이 더 크게 기여했는지 |
| 데이터 수 × 실패 유형 변화 | 조건별 F1~F9 비율을 누적막대그래프로 표시 | 조건에 따라 실패의 '성격'이 어떻게 바뀌는지 |
| 데이터 수 × 학습 시간 | 조건별 학습에 걸린 시간(GPU-시간) 표 | 데이터를 늘리는 것의 실제 비용 |
| 데이터 수 × 수집 시간 | 조건별 수집에 걸린 로봇/사람 시간 표 | 현실적인 데이터 수집 비용 |
| 실패 유형별 대표 영상 | 유형별 대표 사례 캡처·영상 링크 | 실패가 실제로 어떻게 보이는지(정성적 근거) |
| 성능이 정체되는 구간 | 조건 C→D(개수 증가) 곡선의 기울기 변화 확인 | '이 정도면 더 모아도 소용없다'는 실용적 기준 |
| 데이터 양과 품질의 관계 | depth QA 지표·조작 품질과 성능의 상관관계 | 품질이 나쁜 데이터가 섞였을 때의 영향(탐색적) |

위 표의 '결론' 칸은 실제 결과가 나온 뒤에 그 결과에 맞게 다시 쓴다. 지금은 '이런 질문에 답하기 위한 분석'이라는 계획일 뿐이다.

# 14. 논문 작성 계획

ICRiTA(RiTA 2026)는 Springer LNNS 형식을 쓰며 최소 2쪽, 정식 게재는 6쪽 이상이 필요하다. 아래는 정식 논문(6쪽 이상) 기준 목차이며, 분량이 부족하면 이 구조를 유지한 채 절을 합쳐서 줄인다.

| 절 | 답해야 하는 질문 | 들어갈 내용 | 필요한 표 | 필요한 그림 | 실험 전 작성 가능 | 실험 후 작성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Abstract | 이 논문이 무엇을 보였는가? | 연구 질문, 방법, (실험 후) 핵심 결과 한 문단 요약 | - | - | 질문·방법은 실험 전 작성 가능 | 결과 문장은 실험 후 작성 |
| 2. Introduction | 왜 이 실험이 필요한가? | 배경, 문제, 연구 질문, 기여 | - | Fig.1 시스템 구성도 | 대부분 실험 전 작성 가능 | 기여 문장은 결과 확인 후 확정 |
| 3. Related Work | 기존 연구와 무엇이 다른가? | ACT, 데이터 scaling, RGB-D 조작 관련 연구 요약 | - | - | 전부 실험 전 작성 가능 | - |
| 4. Experimental Setup | 무엇으로, 어떤 조건에서 실험했는가? | 로봇·그리퍼·카메라·물체·작업 설명 | Table 1(장비/설정) | Fig.2 실험 환경 사진 | 전부 실험 전 작성 가능 | 실측값(물체 지름 등)만 채워 넣기 |
| 5. Method | 데이터와 학습을 어떻게 구성했는가? | 조건 A/B/C/D 구성, ACT 학습 설정, depth 융합 방법 | Table 2(조건별 데이터 구성) | Fig.3 학습 위치·평가 위치 배치도 | 전부 실험 전 작성 가능 | - |
| 6. Evaluation Protocol | 평가를 어떻게 했는가? | 평가 위치, 반복 횟수, 성공/실패 기준, 통계 방법 | - | - | 전부 실험 전 작성 가능 | - |
| 7. Results | 실제로 무엇이 나왔는가? | 조건별 성공률, 실패 유형 분포, depth 보조실험 결과 | Table 3(정량 결과) | Fig.4 성공률 그래프, Fig.5 실패유형 그래프 | - | 실험 후에만 작성 가능 |
| 8. Discussion | 결과가 무슨 뜻인가? | 가설별 해석, 실패유형이 말해주는 것, depth가 도움이 됐는지/안 됐는지 | - | - | - | 실험 후에만 작성 가능 |
| 9. Limitations | 이 결과의 한계는 무엇인가? | 단일 물체·단일 작업, 적은 rollout 수, 제한된 장비 | - | - | 대부분 실험 전 작성 가능 | 실제로 드러난 한계 추가 |
| 10. Conclusion | 한 문단으로 무엇을 남기는가? | 연구 질문에 대한 답, 향후 연구 방향 | - | - | - | 실험 후에만 작성 가능 |

# 15. 필요한 표와 그림

| 표/그림 | 내용 | 뒷받침하는 주장 |
| --- | --- | --- |
| Fig.1 전체 시스템 구성도 | 카메라→ACT→로봇/그리퍼 흐름 | 우리 시스템이 어떻게 동작하는지 (재현 가능성) |
| Fig.2 실험 환경 배치도 | 로봇·카메라·물체·작업대 사진/도면 | 실험 조건이 통제되어 있음을 보여줌 |
| Fig.3 데이터 수집 흐름도 | teleop → HDF5 저장 → 변환 → 학습용 데이터셋 | 데이터가 어떻게 만들어지는지 |
| Fig.4 ACT 학습·평가 흐름도 | 데이터셋 → 학습 → 체크포인트 → 실기 평가 | 학습·평가 절차의 공정성 |
| Table: 데이터 규모별 조건 표 | 조건 A/B/C/D의 위치 수·개수·시드 수 | 독립변수 설계를 한눈에 보여줌 |
| Fig.5 성공률 그래프 | 조건별 성공률 + 95% 신뢰구간 | H1/H2 가설 검증의 핵심 그림 |
| Fig.6 실패 유형 그래프 | 조건별 F1~F9 비율 | '왜' 차이가 나는지 설명 |
| Fig.7 성공 사례 | 대표 성공 rollout 스냅샷 | 정성적 이해를 도움 |
| Fig.8 실패 사례 | 대표 실패 유형별 스냅샷 | 실패 유형 정의를 시각적으로 뒷받침 |
| Table: 수집·학습 비용 비교 | 조건별 수집 시간·학습 GPU-시간 | 실용적 관점의 비용-효과 논의 |

# 16. 일정 및 역할 분담

정확한 날짜 대신 주차로 표시한다. 2026-08-31이 ICRiTA 마감이며, 오늘(2026-08-04) 기준 약 4주가 남아 있다. 현재 하드웨어 게이트(G1/G2/G5)가 전부 실기 미검증 상태이므로, 일정이 매우 빠듯하다는 점을 팀 전체가 인지해야 한다 (18장 참고).

| 시기 | 단계 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 예비 실험 + 환경 확정 | G1(로봇)·G2(카메라) 실기 게이트, 성공 기준 1차 확정 |
| 2주차 | 본 데이터 수집 | 9개 위치 220개 수집, 데이터 검수 병행 |
| 2~3주차 | 1차 학습 + 1차 평가 | 조건 A/B/C/D 12개 모델 학습, 평가 rollout 진행 |
| 3주차 | 추가 수집 결정 + 최종 학습/평가 | 조건 C가 낮으면 증설 여부 결정, RGB-only 수집·학습 배선 최종 확인 |
| 3~4주차 | 결과 정리 + 논문 작성 | 그래프·표 작성, Introduction/Method 등 실험과 무관한 절 선집필 |
| 4주차 | 내부 검토 + 수정 + 제출 | 최소 2회 내부 리뷰, Springer 양식 최종 점검, PaperPlaza 제출 |

## 역할 분담 (예시 — 실제 인원 배정은 팀 회의에서 확정)

| 역할 | 주요 업무 |
| --- | --- |
| 실험 환경 | 게이트 통과, 안전 관리, 카메라/로봇 설정 |
| 데이터 수집 | teleop 시연, 라벨링, 데이터 검수 |
| 모델 학습 | ACT 학습 실행, 체크포인트 관리, HP 파일럿 튜닝 |
| 결과 분석 | 통계·그래프 작성, 실패 유형 태깅 |
| 논문 작성 | Introduction/Related Work/Method 초안, 영문 교정 |
| 최종 검토 | 전체 논리 점검, 양식 점검, 제출 |

# 17. 실험 체크리스트

## 하루 실험 시작 전

로봇·그리퍼·카메라 전원 및 연결 확인

E-stop 위치 확인

workspace 범위·안전 설정 확인

카메라 노출/화이트밸런스가 이전 세션과 같은지 확인

## 각 시연 시작 전

화면 위치 번호와 실제 지그 위치 일치 확인

물체·그리퍼 초기 상태 확인

로봇 상태에 fault/guard 경고 없음 확인

## 각 시연 종료 후

성공/실패 라벨 선택 완료 확인

저장 메시지 확인

.partial 파일이 남지 않았는지 확인

## 하루 실험 종료 후

오늘 수집한 파일 개수·용량 확인

백업 실행

이상 있었던 시연 메모 정리

## 모델 학습 전

데이터셋 해시·개수 확인

조건별 설정 파일이 동일한 HP를 쓰는지 확인

이전 학습 로그와 충돌 없는지 확인

## 모델 평가 전

평가 위치 8곳 teach-in 값 재확인

평가 순서(무작위)가 미리 생성돼 있는지 확인

영상 저장 장치 여유 공간 확인

## 논문 결과 정리 전

모든 rollout 로그가 빠짐없이 있는지 확인

성공률 계산에서 F9(시스템 오류)를 제외했는지 확인

그래프에 시도 횟수(n)를 함께 표기했는지 확인

# 18. 채택 가능성 평가

현재 계획의 채택 가능성: 다소 낮음 ~ 보통 (실험 설계 자체보다 '일정'이 가장 큰 위험 요소)

## 긍정적인 요소

실제 로봇으로 진행하는 실증 연구 (RiTA는 이런 응용형 논문이 다수)

개수와 분포를 분리한 통제 비교 설계

실패 유형 분석까지 포함한 분석 계획

재현 가능한 절차(게이트 문서, 원시 데이터 보존)

## 약점

새로운 모델을 제안하지 않음

단일 물체·단일 작업이라 일반화 주장이 어려움

모델당 16회 평가는 작은 성능 차이를 통계적으로 주장하기에 부족함

depth 보조실험은 선행 실험에서 이미 효과가 없었던 전례가 있어 결과가 안 나올 수 있음

## 가장 위험한 요소

실험 설계의 완성도가 아니라 **일정**이다. 마감(2026-08-31)까지 약 4주 남았는데, 로봇/카메라 실기 게이트(G1, G2, G5)가 아직 사람이 직접 확인하지 못한 상태다. 220개 수집 + 12~15개 모델 학습 + 최대 288회 실기 평가를 이 기간 안에 전부 마치는 것은 매우 빠듯하다.

## 반드시 필요한 추가 실험

없음 — 지금 계획(A/B/C/D 4조건)이 이미 최소 요건을 충족한다. 실험을 더 늘리는 것보다 지금 계획을 기간 안에 끝내는 것이 우선이다.

## 가능하면 추가할 실험

depth 보조실험(D조건 RGB vs RGB-D)

사람 시연 기준선과의 비교

## 시간과 자원이 남을 때 할 실험

A조건 3배 학습 스텝 재확인

평가 위치 확장

## 채택 가능성을 가장 크게 높일 한 가지 개선

지금 당장 '정식 논문(6쪽 이상) vs 포스터(2쪽 확장초록)'를 정하고, 중간 점검 날짜(예: 2주차 말)에 로봇 실기 진행 상황을 보고 포스터로 전환할지 결정하는 것. 이 결정을 미루면 일정에 쫓겨 데이터 품질이나 게이트 검증을 건너뛸 위험이 커진다.

## 논문에서 강조할 내용

개수와 분포를 분리한 통제 비교

실패 유형별 분석

제한된 장비에서의 실용적 결과

## 과장하면 안 되는 내용

일반화 가능성

depth의 일반적 효과

적은 rollout 수의 작은 차이를 강한 통계로 포장하는 것

# 19. 참고문헌

[1] Zhao, T. Z., Kumar, V., Levine, S., & Finn, C. (2023). Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware. Robotics: Science and Systems XIX. https://roboticsproceedings.org/rss19/p016.html — ACT 정책 구조의 근거 (2장, 5장, 9장)

[2] Mandlekar, A., Xu, D., Wong, J., et al. (2021). What Matters in Learning from Offline Human Demonstrations for Robot Manipulation. CoRL 2021 / arXiv:2108.03298 — 체크포인트 선택·평가 통제의 근거 (9장, 10장)

[3] Lin, F., Hu, Y., Sheng, P., Wen, C., You, J., & Gao, Y. (2024). Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation. arXiv:2410.18647 (ICLR 2025) — '개수보다 분포/다양성' 독립변수 설계의 핵심 동기 (1장, 8장)

[4] Chi, C., Feng, S., Du, Y., et al. (2023). Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. RSS 2023. https://roboticsproceedings.org/rss19/p026.html — Related Work에서 ACT 대안 정책 소개용 (2장)

[5] Ze, Y., et al. (2024). 3D Diffusion Policy: Generalizable Visuomotor Policy Learning via Simple 3D Representations. RSS 2024 / arXiv:2403.03954 — 적은 데이터(40개)로도 성립하는 선행 사례, depth/3D 표현 논의 (2장, 6장)

[6] RiTA 2026 공식 안내, https://icrita.org/ 및 https://icrita.org/paper-submissions/ (2026-08-04 확인) — 제출 규정, 마감일, 양식 (14장, 16장)

이 목록은 이번 조사 단계에서 원문을 직접 확인한 자료만 실었다. 관련 연구(카메라 시점 일반화, PerAct/RVT 등)는 이후 추가 확인 후 반영한다.