2026-08-09 확정 실험 설계

본 절은 문서의 이전 수치·위치·RGB-D 계획과 충돌할 경우 우선한다.

입력: 고정 D435의 RGB 영상만 사용. Depth 수집·RGB-D 학습·평가는 하지 않는다.

본 수집: G5에서 usable demonstration 60개, G1~G4 및 G6~G9에서 각 20개, 총 220개.

조건 A: G5×60=60. 조건 B: G1·G6·G8에서 각 20=60.

조건 C: G1~G9에 (7,6,7)/(7,6,7)/(7,6,7)로 총 60. 조건 D: G1~G9에서 각 20=180.

학습: A~D 각 seed 0·1·2, 총 12개 RGB-only ACT 모델. 조건 내 세 seed는 동일 subset manifest 사용.

평가: 모든 모델을 G5·G1·G6·G8 및 격자 내부 중심 Q1~Q4의 동일 8곳에서 각 2회 평가.

평가량: 모델당 16회, 전체 192회. 동일 grid 4곳은 주평가, Q1~Q4는 보조적인 내부 보간 평가.

Pilot: pilot_1·pilot_2는 연습과 파이프라인 점검에만 사용하고 본 학습·평가에서 제외.

상세 기준: docs/experiment_design.md 및 experiment/preregistration.md.

— 이하 기존 문서 —

SIRLAB 방학 중 논문 연구 계획서

대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회 제출 목표

참여자: 김유영 · 유재혁 · 김동윤 · 김도경    |    기간: 2026.06.29(월) ~ 2026.09.12(토)

1. 개요

연구 목표: 긴 물체(예: 망치)를 자체 제작 그리퍼로 집는 task에 대해, 모방학습 기반으로 데이터 조건의 차이가 성공률에 미치는 영향을 분석한다.

제출 대상: 대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회

기간: 2026.06.29(월)을 1주차로 시작, 2026.09.12(토)를 마감으로 설정 (약 11주)

참여자: 김유영, 유재혁, 김동윤, 김도경 (학부생 4명)

기조: 학부생 논문인 만큼 무겁게 가지 않고, "긴 물체 집기"와 "자체 제작 그리퍼를 활용한 모방학습 실험" 수준으로 가볍게 진행한다.

2. 연구 주제 (핵심 질문)

“데이터 조건의 차이가 모방학습 기반 물체 집기 성공률에 어떤 영향을 주는가?”

모델 자체의 성능 비교가 아니라, 동일한 모델/task 하에서 데이터 수집·관측 조건을 바꿨을 때 성공률이 어떻게 달라지는지를 중심으로 논문을 구성한다.

3. 연구 범위

3.1 할 것 (연구 대상)

긴 물체(예: 망치 등 그리퍼로 잡기 쉬운, 길이가 있는 물체) 집기 task

자체 제작 그리퍼를 활용한 모방학습 실험

실제 로봇 실험 중심의 진행

데이터 조건 차이에 따른 성공률 분석 (자세한 변수는 6장 참조)

오버헤드(overhead) 뷰 카메라 사용

3.2 안 할 것 (연구 제외)

시뮬레이션 (실제 실험만 진행)

모델 간 성능 비교 (모델끼리 비교하지 않음)

기존 파이펫 등 작고 잡기 어려운 물체 집기 task

손목(wrist) 카메라 — 구조적으로 부러지는 문제가 있어 제외

오버헤드 외 다른 카메라 뷰 (기본 구성에서는 제외)

일반화 성능(generalization)에 대한 깊은 검증 — 자체 그리퍼 특성상 크게 기대하지 않으며 본 논문에서 문제 삼지 않음

4. 조사 항목

4.1 조사할 것

모방학습 모델 조사 (예: ACT, Diffusion Policy 등 대표적 imitation learning 기법) → 그중 1개 선택

대상 물체 후보 조사 (망치 등 긴 물체 후보군 비교)

자체 제작 그리퍼로 안정적으로 잡을 수 있는 물체 형상/크기 조건

데이터 수집 파이프라인 및 카메라 셋업(오버헤드 위치, 해상도, depth 지원 여부) 관련 사전 조사

4.2 조사하지 않을 것

여러 모델의 성능을 정량 비교하기 위한 광범위한 벤치마크 조사

시뮬레이션 환경 구축 관련 조사

손목 카메라 등 제외하기로 한 구성에 대한 조사

5. 결정 사항

5.1 이미 결정된 것

제출 대상: 대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회

task 방향: 긴 물체(잡기 쉬운 물체) 집기로 변경 (파이펫 task 폐기)

실제 실험 중심, 시뮬레이션 제외

카메라: 오버헤드 뷰만 사용, 손목 카메라 제외

자체 제작 그리퍼 사용

연구 방향: 모델 비교가 아닌 데이터 조건별 성공률 분석

일정: 1주차 6/29(월), 마감 9/12(토)로 임시 설정

5.2 앞으로 결정할 것

구체적인 대상 물체 (후보 조사 후 결정 — 망치는 예시)

사용할 모방학습 모델 (조사 후 1개 선택 — 현재 미정)

비교할 데이터 조건의 구체적 수치/범위 (데이터 양, 카메라 위치, depth, 해상도 등)

참여자 역할 분담 (현재 미정 — 매주 가용 인원에 맞춰 그때그때 배정)

최종 실험 횟수 및 성공률 측정 프로토콜

데이터 환경 변수 (잡을 물체의 위치, 카메라의 위치 등)

6. 실험 설계 — 데이터 조건 변수

동일한 모델/task 하에서 아래 데이터 조건을 바꿔가며 성공률을 측정·분석한다. (진행하면서 조건은 추가·수정 가능)

데이터 양의 차이 (수집 demonstration 개수)

카메라 위치 및 관측 범위(observation range)의 차이

Depth 정보 유무 (RGB vs RGB-D)

카메라 해상도 차이

* 위 4가지는 1차 후보이며, 실험 진행 중 조건을 추가하거나 수정할 수 있다.

7. 실험 장비 및 셋업

캡스톤2에서 사용하던 장비를 이어서 사용한다.

로봇 암: 뉴로메카(Neuromeka)사의 인디7(Indy7) — 캡스톤2에서 사용

그리퍼: 만드로(Mandro)사에서 제작해준 그리퍼 — 캡스톤2에서 사용

카메라: 오버헤드(overhead) 뷰 카메라 (구체 모델·해상도·depth 지원 여부는 조사 후 확정)

제외: 손목(wrist) 카메라는 구조적으로 부러지는 문제로 제외

8. 데이터 수집 프로토콜

수집 방식: 캡스톤2에서 제작해둔 telemovej를 활용해 teleoperation으로 demonstration 수집

기준: EEF(End-Effector) 기반으로 데이터 수집

수집 개수: 총 demonstration 수집 개수 — 조사 후 결정

수집 변수: 데이터 수집 시 부여할 변수(데이터 양·카메라 위치·depth·해상도 등의 조건 설정값) — 조사 후 결정

* telemovej 등 기존 캡스톤2 자산을 재사용하므로 초기 셋업 비용을 줄일 수 있다.

9. 평가 지표 및 성공 판정 기준

평가 지표 및 성공 판정 기준은 조사 후 결정한다. (현재 미정)

성공률(success rate) 중심으로 데이터 조건별 비교 예정

집기 성공의 정의(예: 들어올림 유지 시간, 위치/자세 조건 등) — 조사 후 결정

조건별 시도 횟수 및 반복(seed) 측정 프로토콜 — 조사 후 결정

10. 참여자 및 가용 시간 / 일정 제약

역할 분담은 아직 미정이며, 주제 난이도가 높지 않으므로 매주 각자의 일정을 확인해 그때그때 태스크를 배정한다. 아래는 현재 파악된 개인 일정 제약이다.

| 참여자 | 가용 시간 / 일정 제약 |
| --- | --- |
| 김동윤 | 다음 기간 개인 일정으로 불가: · DAH 2026: 6/15~7/10 · 대회: 6/25 · 헥태온: 7/9 · 빅데이터 TA: 7/13~7/16 · DEFCON(준비~참가): 7/24~8/7 |
| 김도경 | 7월 중에는 시간 투자가 많이 어려움 |
| 유재혁 | 인턴 근무 중 — 18시 이후 가능하나 그마저도 불분명함 |
| 김유영 | 상대적으로 가용도가 높음 (초기 조사·셋업 주도 가능) |

→ 시사점: 6월 말~8월 초(약 1~6주차)는 가용 인력이 적다. 이 구간에는 개인이 비동기로 진행 가능한 작업(모델·물체 조사, 그리퍼/하드웨어 점검, 데이터 수집 파이프라인 셋업)을 배치하고, 인력이 모이는 8월 중순 이후(약 7주차~)에 데이터 수집·실험·집필 등 협업·집중 작업을 몰아서 진행한다.

11. 협업 및 진행 방식

11.1 주간 미팅

전원 가능한 시간에 진행하며, 오프라인 또는 온라인(Zoom, Discord 등)으로 병행한다.

각자 조사 결과를 문서(pptx, docx, pdf 등)로 작성해 미팅에서 발표·설명한다.

발표 내용을 함께 논의한 뒤 안건을 결정한다.

11.2 진행 흐름

초기 TASK 분배: TASK 분배는 김유영이 담당한다.

초기 TASK 성격: 초반에 주어지는 TASK는 "결정해야 하는 안건"들이다. 예: 어떤 모델을 사용할지, 데이터를 어떻게 수집할지, 데이터 수집 환경은 어떻게 구성할지, 데이터를 몇 개 수집할지 등.

조사·발표: 각자 배정된 안건·TASK를 조사한 뒤 미팅 시간에 발표한다.

발표자는 배정된 안건에 대한 선택지를 다른 이에게 제시해줘야 한다.

의사결정: 논의 후 결정한다. 결정은 기본적으로 다 같이 하지만, 조사한 사람의 의견 비중이 크므로 책임감 있게 조사해야 한다.

개발 착수: 위 과정으로 사전 조사 및 환경 세팅을 완성한 뒤, 본격적인 개발에 착수한다.

12. 전체 일정 (주차별)

주차별 세부 태스크는 고정하지 않고 매주 가용 인원에 맞춰 배정한다. 아래는 단계(phase)별 큰 흐름의 가이드이다.

| 주차 | 기간 | 단계 / 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 6/29~7/5 | 킥오프 · 모방학습 모델 조사 시작 · 대상 물체 후보 조사 · 그리퍼/하드웨어 현황 점검 |
| 2주차 | 7/6~7/12 | 모델 조사 마무리 · 후보 모델 압축 · 카메라/데이터 수집 환경 사전 조사 |
| 3주차 | 7/13~7/19 | 데이터 수집 파이프라인 셋업 · 오버헤드 카메라 셋업 · 예비 수집 테스트 |
| 4주차 | 7/20~7/26 | 사용 모델 선정 · 대상 물체 확정 · 베이스라인 데이터 수집 시작 |
| 5주차 | 7/27~8/2 | 학습 파이프라인 구축 · 베이스라인 학습 및 동작 확인 |
| 6주차 | 8/3~8/9 | 베이스라인 실험 안정화 · 데이터 조건 실험 설계 확정 (8/7 이후 인력 합류) |
| 7주차 | 8/10~8/16 | 본격 데이터 수집 · 데이터 조건별 실험 시작 (데이터 양, 카메라 위치 등) |
| 8주차 | 8/17~8/23 | 데이터 조건별 실험 진행 (depth 유무, 해상도 등) · 결과 수집 |
| 9주차 | 8/24~8/30 | 실험 마무리 · 추가/보완 실험 · 결과 정리(표·그래프) |
| 10주차 | 8/31~9/6 | 결과 분석 · 논문 초안 집필 (서론/방법/실험/결과) |
| 11주차 | 9/7~9/12 | 논문 교정·그림 정리·내부 리뷰 · 최종 제출 (마감 9/12 토) |

단계 요약

1~3주차 (6월 말~7월 중순): 조사·셋업 단계 — 가용 인력 적음, 비동기 개인 작업 위주

4~6주차 (7월 말~8월 초): 결정·구축 단계 — 모델/물체 확정, 베이스라인 마련 (인력 여전히 제한적)

7~9주차 (8월 중~말): 실험 집중 단계 — 인력 합류 후 데이터 수집·조건별 실험 몰아서 진행

10~11주차 (8월 말~9월 중): 분석·집필·제출 단계

13. 마감일 및 변동 가능성

마감일 9/12(토)는 임시 설정값이며 변동될 수 있다.

작년 대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회의 논문 마감이 9월 중순경이었던 점을 근거로, 임의로 9월 중순(9/12)을 마감으로 잡았다. 올해 공식 일정이 공지되면 실제 마감일에 맞춰 전체 일정을 조정한다.

14. 리스크 및 비고

7월~8월 초 가용 인력 부족 → 초기 조사·셋업이 지연될 경우 8월 실험 단계가 압축될 위험. 비동기 작업을 최대한 7월에 선행 처리.

자체 제작 그리퍼의 내구성/안정성 문제 가능 → 손목 카메라 제외 결정도 같은 맥락. 하드웨어 이슈 발생 시 대상 물체·셋업 재조정.

데이터 조건 변수는 실험 진행 중 추가·수정될 수 있음.

학회 공식 일정 공지 시 마감일 및 전체 스케줄 재조정.

역할 분담은 매주 스탠드업 등에서 각자 일정 확인 후 태스크 배정.