2026-08-09 확정 실험 설계

본 절은 문서의 이전 수치·위치·RGB-D 계획과 충돌할 경우 우선한다.

입력: 고정 D435의 RGB 영상만 사용. Depth 수집·RGB-D 학습·평가는 하지 않는다.

본 수집: G5에서 usable demonstration 60개, G1~G4 및 G6~G9에서 각 20개, 총 220개.

조건 A: G5×60=60. 조건 B: G1·G6·G8에서 각 20=60.

조건 C: G1~G9에 (7,6,7)/(7,6,7)/(7,6,7)로 총 60. 조건 D: G1~G9에서 각 20=180.

학습: A~D 각 seed 0·1·2, 총 12개 RGB-only ACT 모델. 조건 내 세 seed는 동일 subset manifest 사용.

평가: 모든 모델을 G5·G1·G6·G8 및 격자 내부 중심 Q1~Q4의 동일 8곳에서 각 2회 평가.

평가량: 모델당 16회, 전체 192회. 동일 grid 4곳은 주평가, Q1~Q4는 보조적인 내부 보간 평가.

Pilot: pilot_1·pilot_2는 연습과 파이프라인 점검에만 사용하고 본 학습·평가에서 제외.

상세 기준: docs/experiment_design.md 및 experiment/preregistration.md.

— 이하 기존 문서 —

SIRLAB 방학 중 논문 연구계획서 — 부록 A

제출 학회 조사 및 레퍼런스 조사 결과

작성일: 2026.07.29(수)     버전: v2 (계획서 v1 보완)     작성: 김유영

참여자: 김유영 · 유재혁 · 김동윤 · 김도경

0. 문서 목적 및 요약

본 문서는 계획서 v1의 4장(조사 항목) 중 "제출 대상 학회 수준 조사"와 "레퍼런스 논문 조사" 두 안건에 대한 조사 결과이며, 그 결과를 반영해 5장(결정 사항), 6장(실험 설계), 12장(전체 일정)을 수정 제안한다.

0.1 핵심 결론 5줄

| # | 결론 |
| --- | --- |
| 1 | 제출 대상을 RiTA 2026(제14회 국제 로봇지능기술응용 학술대회, 12/2~4 대전)으로 변경 검토. 계획서 v1의 대한전자공학회와는 다른 학회이며, 영어 논문 + Springer 양식 + SCOPUS 색인이다. |
| 2 | 마감이 2026년 8월 31일(월)이다. 계획서 v1의 임시 마감 9/12보다 12일 빠르다. 오늘 기준 33일 남았다. |
| 3 | novelty 요구 수준은 높지 않다. RiTA 2024 게재 34편 중 다수가 "기존 기법을 특정 세팅에 적용해 실측·분석"한 응용 논문이며, 계획서의 기조("가볍게 진행")와 부합한다. |
| 4 | RiTA 최근 게재 논문 중 모방학습·매니퓰레이션 주제가 없다. 학회 내부 참고 논문은 없지만, 리뷰어가 해당 분야 전문가일 가능성도 낮다. |
| 5 | 실험 변수를 4개에서 2개(데이터 양, depth 유무)로 축소해야 8/31을 맞출 수 있다. 카메라 위치·해상도는 후순위. |

가장 중요한 일정 변경 계획서 v1은 작년 대한전자공학회 일정을 근거로 9/12를 임시 마감으로 잡았다. RiTA 2026으로 목표를 바꾸면 마감은 8월 31일(월)이며, 오늘(7/29) 기준 33일이다. 계획서 v1의 12장 일정표는 7주차(8/10~)부터 본격 데이터 수집을 시작하도록 되어 있어 그대로는 마감을 맞출 수 없다. 5장 수정 일정 참조.

1. 제출 대상 학회 조사 — RiTA 2026

1.1 학회 개요

icrita.org는 계획서 v1에 기재된 "대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회"와 다른 학회이므로 먼저 구분이 필요하다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 정식 명칭 | 14th International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications (RiTA 2026) |
| 일시 · 장소 | 2026년 12월 2일(수) ~ 4일(금) / 대전 국립중앙과학관 |
| 주제 | Intelligent Robotics for a Connected World |
| 주관 | RiTA Association (2021년 설립 비영리 단체). 학회 시리즈 자체는 2012년 KAIST에서 시작 |
| 공동 조직 | KAIST, GIST, 국립중앙과학관, 대전관광공사 |
| General Chairs | Kyoobin Lee (GIST), Pilwon Hur |
| Program Chairs | Pyojin Kim, Ue-Hwan Kim |
| 제출 시스템 | PaperPlaza (ras.papercept.net) |
| 문의 | rita@icrita.org |

접근성 참고: 개최지가 대전이므로 대구에서 당일 이동이 가능하다. 국제학회임에도 참가 비용·이동 부담이 낮다는 점은 학부생 팀에게 실질적 장점이다.

1.2 중요 일정

| 일정 | 날짜 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 논문 제출 마감 | 2026년 8월 31일 (월) | 오늘(7/29) 기준 D-33 |
| Acceptance 통보 | 2026년 10월 15일 (목) |  |
| 최종 원고 제출 | 2026년 10월 31일 (토) | Acceptance 후 리뷰 반영본 제출 |
| 학회 개최 | 2026년 12월 2~4일 | 대전 국립중앙과학관 |

1.3 제출 규정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 언어 | 영어 |
| 양식 | Springer 공식 템플릿 필수 (Word / LaTeX 모두 제공). 페이지 번호는 제거해서 제출 |
| 분량 | 최소 2쪽 ~ 최대 12쪽 (허용 범위 2~15쪽) |
| LNNS 게재 조건 | 6쪽 이상이어야 Springer LNNS 게재 대상이 됨 |
| 포스터 트랙 | 1~2쪽 extended abstract 제출 시 포스터 발표로 진행 |
| 리뷰 | PaperPlaza 상에서 최소 2인 이상의 리뷰어가 peer-review 수행. 리뷰 코멘트가 회신됨 |
| 부가 자료 | 실험 결과 시연 영상을 supplementary material로 함께 제출 가능 |
| 게재처 | Springer, Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS) 시리즈 |
| 색인 | SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago |
| ISBN | 학회 종료 후 약 2개월 뒤 발급 |

영상 제출 가능은 우리에게 유리하다. 실기 실험 중심으로 진행하므로 롤아웃 영상을 확보하기 쉽고, 지면으로 설명하기 어려운 그리퍼 동작과 실패 양상을 영상으로 보완할 수 있다. 데이터 수집 단계부터 평가 롤아웃 영상을 반드시 저장해 둘 것.

1.4 계획서 v1 대비 변경 사항

| 항목 | 계획서 v1 | RiTA 2026 기준 |
| --- | --- | --- |
| 제출 학회 | 대한전자공학회 인공지능신호처리 학술대회 | RiTA 2026 (국제) |
| 마감 | 9/12 (임시 설정) | 8/31 (확정 공지) |
| 언어 | 한글 (가정) | 영어 |
| 양식 | 학회 양식 | Springer LNNS 템플릿 |
| 분량 | 미정 | 6쪽 이상 (LNNS 게재 기준) |
| 리뷰 | 미상 | 2인 이상 peer-review |
| 결과물 | 국내 학회 발표 | SCOPUS 색인 Springer 챕터 |

2. 조사 항목 1 — 학부생 수준으로 통과 가능한가

2.1 조사 방법

직전 개최분인 RiTA 2024(제12회, UNIST)의 논문집 전체 목차를 확인했다. Springer LNNS 1419권 "Robot Intelligence Technology and Applications 9"에 34편이 수록되어 있으며, Perception and Learning / Planning and Control / Interaction and Applications 세 챕터로 구성된다. 34편 전체의 제목과 저자를 검토해 요구 수준을 판단했다.

2.2 실제 게재 논문 예시

아래는 RiTA 2024에 실제로 게재된 논문 중 우리 논문과 성격이 비슷하거나, 요구 수준을 가늠하는 데 참고가 되는 사례다.

| 게재 논문 제목 | 우리에게 주는 시사점 |
| --- | --- |
| Recognition and Image Segmentation of Broccoli Head in Fields Under Different Lighting Conditions | 조명이라는 관측 조건을 바꿔가며 성능을 비교한 논문. 우리의 "데이터 조건별 성공률 비교"와 구조가 사실상 동일하다. 가장 직접적인 수준 벤치마크. |
| Synthetic Data Augmentation for Robotic Mobility Aids to Support Blind and Low Vision People | 데이터 조건(합성 데이터 추가)이 성능에 주는 영향을 다룬 논문. 데이터 축을 변수로 삼는 접근이 이 학회에서 통과된다는 근거. |
| AI-Assisted Natural Programming of Assistive Robots Using Verbal Commanding — An Explorative Study Using IsaacSim and ChatGPT | 제목에 명시적으로 "Explorative Study"를 표방. 탐색적 연구도 게재된다. |
| Design and Simulation of an Emergency Navigation System for Indoor Swarm Drones | 새로운 알고리즘 제안이 아니라 시스템 설계·검증 논문. |
| Drone-Based Remote Sensing for Yield Estimation of Xisha Watermelon Using Global Scanning | 기존 기법을 특정 응용 도메인에 적용한 논문. |
| Development of Remote Piping Inspection System with Dual-Mode Locomotion Quadruped Robot | 하드웨어 개발 및 실증 중심 논문. 자체 제작 그리퍼 서술이 감점 요인이 아님을 시사. |

2.3 novelty 요구 수준에 대한 결론

34편을 검토한 결과, 새로운 알고리즘이나 이론을 제안하는 논문은 소수이고, 대다수는 "기존에 알려진 기법을 특정 세팅에 적용해 실측하고 분석했다"는 형태다. 즉 novelty의 강도보다 다음 요소들이 통과 여부를 좌우한다.

- 명확한 research question 하나. 우리는 이미 확보했다 — "데이터 조건의 차이가 모방학습 기반 물체 집기 성공률에 어떤 영향을 주는가".

- 실제 하드웨어 실험 결과. 계획서 3.1에서 실기 중심·시뮬레이션 제외를 이미 결정했으므로 강점으로 작용한다.

- 재현 가능한 셋업 서술. Indy7 + 만드로 제작 그리퍼 + telemovej 기반 teleoperation 파이프라인은 서술 재료가 풍부하다.

- 조건별 정량 비교 표와 그래프. 성공률 수치가 조건별로 정리되어 있어야 한다.

- 솔직한 limitation 서술. 일반화 성능을 다루지 않는다는 계획서 3.2의 결정은 limitation 절에 명시하면 감점이 아니라 정직한 범위 설정으로 읽힌다.

2.4 모방학습·매니퓰레이션 논문 부재의 의미

RiTA 2024 게재 34편 중 imitation learning 또는 manipulation policy를 다룬 논문은 한 편도 없었다. 논문집 색인 키워드도 드론, 세그멘테이션, path planning, LiDAR, 스웜, PID 제어 등이 중심이다. 이는 양면적이다.

| 유리한 점 | 불리한 점 |
| --- | --- |
| 리뷰어가 ACT / Diffusion Policy 전문가일 가능성이 낮다. 방법론 세부 구현으로 공격받을 위험이 상대적으로 적다. 이 학회 맥락에서 주제 자체가 상대적으로 신선하게 읽힌다. | 학회 내부에 참고할 유사 게재 논문이 없어 문체·구성은 외부 논문에서 가져와야 한다. 리뷰어가 IL 배경 지식이 없을 수 있으므로 서론에서 모방학습·behavior cloning 개념을 친절히 설명해야 한다. 전문 학회 대비 서론을 길게 잡을 것. |

2.5 발표 acceptance와 LNNS 게재는 별개

작년(RiTA 2025) 프로그램북에는 발표용 예비 proceedings는 학회 기간 중에만 비밀번호로 열람 가능하며 공개 배포되지 않고, 게재 선정된 논문만 LNNS에 실린다고 명시되어 있었다. 즉 발표 acceptance는 상대적으로 관대하고, Springer 출판은 한 단계 더 걸러진다. 목표를 어디에 두느냐에 따라 준비 강도가 달라진다.

- 발표 경험이 목적이라면: 2쪽 extended abstract로도 포스터 발표가 가능하다.

- SCOPUS 색인 실적이 목적이라면: 6쪽 이상 + 리뷰 통과 + 최종본 수정까지 완주해야 한다.

3. 조사 항목 2 — 레퍼런스 논문

학회 내부에 유사 논문이 없으므로 모방학습 본류 문헌에서 확보했다. 우선순위 순으로 정리한다.

3.1 최우선 레퍼런스 — robomimic

A. Mandlekar et al., "What Matters in Learning from Offline Human Demonstrations for Robot Manipulation," CoRL 2021 (arXiv:2108.03298)

우리가 하려는 연구의 대형 버전이다. 동일 태스크에서 관측 공간, 데이터 양, 데이터 품질을 바꿔가며 성공률을 측정했다. 논문의 서론·관련연구에서 이 논문을 축으로 삼고, 우리 연구를 "동일한 질문을 자체 제작 그리퍼와 저비용 단일 오버헤드 카메라 환경에서 재확인한 것"으로 위치시키는 것이 가장 자연스럽다.

인용 가능한 구체적 수치

- 관측 공간 선택과 하이퍼파라미터가 성능에 결정적이며, wrist 카메라 관측을 제거하면 성능이 10~45% 하락한다.

- 실제 로봇 실험에서 wrist 관측 제거 시 73.3% → 43.3%, pixel shift randomization 제거 시 73.3% → 26.7%로 하락했다.

- 데이터 양을 20% → 50% → 100%로 늘리며 태스크별 성능 변화를 측정했다. 단순한 태스크일수록 데이터 증가 효과가 빨리 포화된다.

- validation loss가 가장 낮은 체크포인트가 최고 성능 정책이 아니다. 그 차이가 50~100%에 달하며, 결국 각 체크포인트를 실제 로봇에서 직접 돌려봐야 한다.

평가 프로토콜에 즉시 반영할 것 계획서 9장 "평가 지표 및 성공 판정 기준 — 조사 후 결정"을 채울 때, 체크포인트 선택 기준을 validation loss로 잡으면 안 된다. 조건별로 고정된 학습 epoch 수에서의 마지막 체크포인트를 쓰거나, 사전에 정한 소수의 체크포인트를 모두 실기 평가한 뒤 최고값을 보고하는 방식을 택하고, 어느 쪽인지 논문에 명시해야 한다. 조건 간 비교의 공정성이 여기서 결정된다.

3.2 데이터 양 변수 레퍼런스

F. Lin et al., "Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation," arXiv:2410.18647, 2024

40,000개 이상의 demonstration을 수집하고 15,000회 이상의 실제 로봇 롤아웃을 수행한 대규모 실증 연구.

- 환경과 물체의 다양성이 demonstration 절대 개수보다 훨씬 중요하다.

- 환경 또는 물체당 demonstration 수가 일정 임계치를 넘으면 추가 수집은 거의 효과가 없다.

- 환경-물체 쌍 32개 × 각 50개 demonstration이면 새로운 환경·물체에서 약 90% 성공률을 달성한다.

우리 논문에 주는 함의: demonstration 개수를 늘리는 축은 금방 포화된다는 것이 이미 알려진 결과다. 따라서 "많을수록 좋다"를 결론으로 삼으면 기여가 약하다. 대신 "단일 환경·단일 물체·자체 제작 그리퍼 조건에서 포화 임계치가 몇 개인가"로 질문을 좁히면, 기존 연구와 차별화되면서 우리 셋업에서 실제로 답할 수 있는 질문이 된다. 20 / 50 / 100 구간 설정을 권한다.

3.3 카메라 위치·관측 범위 변수 레퍼런스

| 논문 | 활용 포인트 |
| --- | --- |
| Do You Know Where Your Camera Is? View-Invariant Policy Learning with Camera Conditioning T. Jiang et al., arXiv:2510.02268, 2025 | ACT, Diffusion Policy, SmolVLA를 대상으로 카메라 extrinsics 조건화를 실험. extrinsics 없는 정책은 고정 배경의 시각 단서로 카메라 자세를 추론하는 지름길을 학습하며, 작업공간 형상이나 카메라 배치가 바뀌면 이 지름길이 무너진다. → "카메라 위치를 바꾸면 왜 성능이 떨어지는가"의 메커니즘 설명으로 인용. |
| Viewpoint-Agnostic Manipulation Policies with Strategic Vantage Selection S. Vasudevan et al., arXiv:2506.12261, 2025 | 단일 시점으로 학습된 비전 기반 정책은 배치 시 시점이 바뀌면 성능이 하락한다. 다만 무작위 다시점 demonstration을 단순 통합하는 것은 비용이 클 뿐 아니라, 과도한 시각적 다양성이 노이즈로 작용해 학습을 불안정하게 만든다. → "카메라 위치 다양화가 항상 좋은 것은 아니다"라는 반전 가설의 근거. |
| Robust Imitation Learning for Mobile Manipulator Focusing on Task-Related Viewpoints and Regions Y. Ishida et al., arXiv:2410.01292, 2024 | 태스크 관련 시점 학습으로 성공률 최대 29.3%p 향상, 태스크 관련 영역 집중으로 도메인 시프트 대응 최대 33.3%p 향상. → observation range 축을 다룰 때의 정량 근거. |

3.4 Depth 유무 및 해상도 변수 레퍼런스

Y. Ze et al., "3D Diffusion Policy (DP3)," arXiv:2403.03954, 2024

depth와 해상도 두 축을 모두 커버하는 논문이다.

- Diffusion Policy에 대한 이미지 해상도 ablation 표(Table IX)를 포함한다. → 해상도 변수를 다룰 때의 직접 근거.

- DP3가 depth·voxel을 포함한 다른 3D 모달리티보다 일관되게 우수한 성능을 보인다는 비교를 제시한다.

- 시뮬레이션 72개 태스크에서 10개 demonstration만으로 대부분을 해결했고, 실로봇 4개 태스크에서 각 40개 demonstration으로 85% 성공률을 달성했다. → "적은 데이터 규모로도 논문이 된다"는 근거로도 유용하다. 40개 수준이면 우리도 충분히 수집 가능하다.

반대 방향 근거 — Dreamitate (arXiv:2406.16862, 2024)

Diffusion Policy 베이스라인에 384×224 입력을 사용했으며, 더 높은 해상도 입력이 성능을 개선하지 않았다고 보고한다.

해상도 실험은 "차이 없음"이 나와도 실패가 아니다 해상도를 올려도 성능이 개선되지 않는 결과는 기존 문헌과 일치하는 결과다. 논문에서 이를 실패로 서술하지 말고, 선행 연구와 일치하는 관찰로 서술하면서 해당 문헌을 인용하면 된다. 다만 이 축은 새로운 정보량이 적으므로 시간이 부족하면 가장 먼저 잘라낼 변수이기도 하다.

3.5 논문 구조 템플릿

"Imitation Learning for Robot Assistance in Open Surgery: A Multi-Policy Evaluation on Suture Following," arXiv:2605.28736, 2026

우리 논문의 목차와 결과 제시 방식을 그대로 참고할 만한 최신 논문이다. 단일 태스크에서 여러 관측 조건을 바꿔가며 성공률과 실패 유형을 함께 비교하는 구성이다.

- 카메라 구성별로 성공률과 실패 모드 분포를 하나의 표에 함께 제시한다.

- 두 시점이 상호보완적임을 보인다 — side 카메라는 접근 축 방향의 깊이 추정을, on-arm 카메라는 미세한 측면 정렬을 주로 지원한다.

- on-arm 단독일 때 모든 정책에서 depth 오류가 40~65%로 급증하고, side-cam 단독일 때는 측면 정렬 오류가 30~45%로 이동한다.

- 배경 무작위화 시 ACT는 50% → 10%로 하락하며 depth 오류가 70%까지 치솟고, Diffusion Policy는 더 크게 붕괴한다.

여기서 배울 핵심 기법 — 실패 유형 분류 성공률 하나만 보고하면 "그래서 왜 그런가"에 답할 수 없고, 리뷰어가 가장 먼저 지적하는 지점이 된다. 조건별로 실패를 유형별로 태깅해 분포가 어떻게 이동하는지를 보이면, 그 자체가 논문의 실질적 기여가 된다. 예를 들어 depth 정보를 제거했을 때 높이 오차 실패가 늘어난다면, 그것이 우리 논문이 내놓을 수 있는 가장 설득력 있는 결과다. 평가 롤아웃 시 실패 유형을 그 자리에서 기록하는 양식을 미리 만들어 둘 것.

3.6 베이스 모델 논문

| 모델 | 논문 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| ACT | T. Z. Zhao, V. Kumar, S. Levine, C. Finn, "Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware," RSS 2023 | 권장. 학습·튜닝이 상대적으로 가볍고 정밀·접촉 위주 태스크에서 Diffusion Policy보다 나은 결과가 보고된다. |
| Diffusion Policy | C. Chi et al., "Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion," RSS 2023 | 대안. 최근 비교에서 8개 실로봇 태스크 평균 63.75%로, 정밀·접촉 위주 태스크에서 ACT보다 낮게 보고된 사례가 있다. |

결론: ACT로 확정할 것을 제안한다. 긴 물체 집기는 고정밀 태스크가 아니고, 학부생 4명이 한 달 안에 4~5개 조건을 학습·평가해야 하는 상황에서는 학습 비용이 낮은 쪽이 절대적으로 유리하다. 계획서 5.2의 "사용할 모방학습 모델 — 조사 후 1개 선택"은 이 근거로 이번 주에 종결할 것.

3.7 레퍼런스 목록 정리

| # | 논문 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| [1] | Mandlekar et al., What Matters in Learning from Offline Human Demonstrations for Robot Manipulation, CoRL 2021 (arXiv:2108.03298) | 연구 전체의 축 / 관측 공간 / 체크포인트 선택 |
| [2] | Lin et al., Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation, arXiv:2410.18647 | 데이터 양 변수 |
| [3] | Jiang et al., Do You Know Where Your Camera Is?, arXiv:2510.02268 | 카메라 위치 변수 (메커니즘) |
| [4] | Vasudevan et al., Viewpoint-Agnostic Manipulation Policies with Strategic Vantage Selection, arXiv:2506.12261 | 카메라 위치 변수 (반전 가설) |
| [5] | Ishida et al., Robust Imitation Learning for Mobile Manipulator..., arXiv:2410.01292 | 관측 범위 변수 |
| [6] | Ze et al., 3D Diffusion Policy, arXiv:2403.03954 | depth · 해상도 변수 / 소규모 데이터 근거 |
| [7] | Dreamitate: Real-World Visuomotor Policy Learning via Video Generation, arXiv:2406.16862 | 해상도 무효과 근거 |
| [8] | Imitation Learning for Robot Assistance in Open Surgery, arXiv:2605.28736 | 논문 구조 · 실패 유형 분류 템플릿 |
| [9] | Zhao et al., ACT, RSS 2023 | 베이스 모델 |
| [10] | Chi et al., Diffusion Policy, RSS 2023 | 베이스 모델 (대안) |
| [11] | RiTA 2026 Paper Submissions, https://icrita.org/paper-submissions/ | 제출 규정 |
| [12] | Park, Liu, Lee, Kim (Eds.), Robot Intelligence Technology and Applications 9, LNNS vol. 1419, Springer, 2025 | 학회 수준 판단 근거 |

4. 조사 결과가 실험 설계에 주는 시사점

4.1 wrist 카메라 제외 — 연구 프레이밍의 전환

계획서 3.2에서 손목 카메라를 구조적 파손 문제로 제외했다. 하드웨어 판단으로는 타당하지만, robomimic 실측에 따르면 wrist 관측 제거는 실제 로봇에서 성공률을 73.3%에서 43.3%로 떨어뜨렸다. 오버헤드 단독 세팅에서는 베이스라인 성공률 자체가 낮게 나올 가능성을 각오해야 한다.

이를 논문에서 다루는 방법은 두 가지다.

- 방법 1 — 한계로만 서술: limitation 절에 wrist 부재를 적고 넘어간다. 무난하지만 기여가 약하다.

- 방법 2 — 제약 조건 연구로 프레이밍 전환 (권장): "wrist 카메라를 장착할 수 없는 하드웨어 제약 하에서, 오버헤드 단독 관측만으로 어디까지 가능하며 다른 데이터 조건으로 이를 얼마나 보상할 수 있는가"를 연구 질문으로 삼는다.

방법 2를 택하면 제약이 약점이 아니라 논문의 각도가 된다. 자체 제작 그리퍼의 내구성 문제로 wrist 카메라를 쓸 수 없다는 상황은 실제 산업 현장에서 흔한 조건이며, 그 조건에서의 실측 데이터는 그 자체로 보고 가치가 있다. 서론에서 [1]의 수치를 인용해 "wrist 부재가 큰 손실임은 알려져 있다"를 전제로 깔고 시작하면 연구 동기가 자연스럽게 성립한다.

4.2 실험 변수 축소 — 4개에서 2개로

계획서 6장의 4개 변수는 남은 33일에 비해 과다하다. 아래와 같이 조정할 것을 제안한다.

| 변수 | 계획서 v1 | 제안 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 양 | 포함 | 유지 (핵심) | 재수집 없이 부분집합만으로 조건 생성 가능. 비용이 가장 낮다. |
| Depth 유무 | 포함 | 유지 (핵심) | RGB-D로 한 번 수집하면 채널 제거만으로 조건 생성 가능. 실패 유형 분석과 직접 연결된다. |
| 카메라 위치 | 포함 | 제외 | 위치를 바꾸면 데이터 재수집과 재캘리브레이션이 필요하다. 비용이 가장 크다. |
| 해상도 | 포함 | 여유 시 추가 | 다운샘플만으로 조건 생성이 가능해 비용은 낮지만, 선행 연구상 차이가 나오지 않을 가능성이 높아 기여가 작다. |

제안 실험 조건표 (one-factor-at-a-time)

| 조건 | demo 개수 | 입력 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 50 | RGB | 베이스라인 |
| C2 | 20 | RGB | 데이터 양 축 (하) |
| C3 | 100 | RGB | 데이터 양 축 (상) |
| C4 | 50 | RGB-D | depth 축 |
| C5 (여유 시) | 100 | RGB-D | 두 축 상호작용 |
| C6 (여유 시) | 50 | RGB 저해상도 | 해상도 축 |

C1~C4는 학습 4회, 평가 80회(조건당 20회)로 완결된다. 전조합(full factorial)이 아니라 베이스라인에서 한 축씩만 바꾸는 방식이므로 학습 횟수가 절반 이하로 줄고, 결과 해석도 단순해진다. 논문에서는 이를 "one-factor-at-a-time ablation"으로 명시하고, 상호작용 효과를 다루지 않았음을 limitation에 적으면 된다.

4.3 단일 수집 원칙 — 최고 사양으로 한 번만 수집

데이터 수집은 단 한 번만 한다 수집은 항상 RGB-D · 최고 해상도 · 100개로 한 번만 수행하고, 학습 시점에 채널을 제거하거나 다운샘플링하거나 부분집합을 취하는 방식으로 모든 조건을 만들어낸다. 이렇게 하면 100개 수집 한 번으로 C1~C4(및 C5, C6)를 전부 커버할 수 있다. 조건마다 따로 수집하면 수집 횟수가 4~6배가 되어 8/31을 절대 맞출 수 없다. 이것이 이번 일정 압축의 핵심 전제이며, 데이터 수집을 시작하기 전에 반드시 확정해야 한다.

부수 효과로 조건 간 공정성도 확보된다. 동일한 수집 세션에서 나온 데이터를 쓰므로 조작자 숙련도 변화, 조명 변화, 그리퍼 마모 같은 교란 변수가 조건 간에 섞이지 않는다. 이 점은 논문의 실험 설계 절에 명시적으로 써 두면 방법론적 강점으로 읽힌다.

수집 시 반드시 함께 저장할 것: 원본 해상도 RGB, depth, EEF 궤적, 타임스탬프, 물체 초기 위치, 롤아웃 영상. 나중에 다시 만들 수 없는 것들이다.

4.4 성공 판정 기준 및 실패 유형 분류 (계획서 9장 채우기)

성공 판정 기준 (제안)

- 성공: 그리퍼가 대상 물체를 파지한 뒤, 테이블 표면 기준 100mm 이상 들어올려 3초 이상 유지한 경우.

- 시도 제한 시간: 60초.

- 물체 초기 위치: 작업 영역 내 사전 정의된 지점들에서 균등 샘플링하되, 모든 조건에 동일한 위치 시퀀스를 사용한다.

- 평가자는 조건 정보를 모른 채 판정하는 것이 이상적이나, 인력상 어려우면 판정 기준을 사전에 문서화하고 롤아웃 영상을 남겨 사후 검증이 가능하게 한다.

실패 유형 분류 (제안)

| 코드 | 실패 유형 | 판정 기준 | 주로 반응하는 변수 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 접근 실패 | 그리퍼가 물체 50mm 이내에 도달하지 못함 | 데이터 양 |
| F2 | 정렬 오차 | 도달했으나 물체 길이 축과 그리퍼 방향이 어긋나 파지 실패 | 데이터 양 / 해상도 |
| F3 | 높이 오차 | 수평 위치는 맞으나 z축 오차로 물체를 놓치거나 테이블과 충돌 | depth 유무 (핵심 관찰 대상) |
| F4 | 파지 후 낙하 | 파지에 성공했으나 들어올리는 중 놓침 | 그리퍼 특성 / 물체 형상 |
| F5 | 타임아웃 | 60초 내 미완료 | 전반 |

핵심 관찰 가설: RGB → RGB-D로 갈 때 F3(높이 오차)의 비율이 유의하게 감소하는가. 이것이 참이면 우리 논문의 가장 설득력 있는 결과가 되고, 거짓이더라도 "단일 오버헤드 뷰에서는 depth 채널 추가만으로 z축 오차가 해소되지 않는다"는 보고 가치 있는 negative result가 된다. 어느 쪽이 나와도 논문이 된다는 점이 이 설계의 장점이다.

4.5 시도 횟수와 통계적 해석의 한계

조건당 20회 시도는 최근 논문들의 관행과 일치하는 수준이다. 다만 20회면 성공률의 해상도가 5%p이므로, 조건 간 10%p 미만의 차이를 유의미하다고 주장해서는 안 된다. 리뷰어가 가장 먼저 지적할 지점이다.

- 논문에는 조건별 시도 횟수를 반드시 명시한다.

- 가능하면 Wilson score interval 등으로 신뢰구간을 함께 제시한다. 계산이 간단하고 리뷰어 신뢰를 크게 높인다.

- 작은 차이는 "경향"으로 서술하고, 단정적 결론은 큰 차이가 난 축에 대해서만 낸다.

- 시간이 허락하면 조건당 seed 2개로 학습해 학습 분산을 보이는 것이 이상적이나, 일정상 어려우면 단일 seed임을 limitation에 명시한다.

4.6 계획서 5.2 미결정 항목 종결 제안

| 계획서 5.2 항목 | 제안 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 대상 물체 | 망치 등 길이 200~300mm의 단순 형상 물체로 확정 | 베이스라인 성공률 확보가 최우선. 어려운 물체는 전체 실험을 무의미하게 만든다. |
| 모방학습 모델 | ACT로 확정 | 3.6절. 학습 비용이 낮아 4~6개 조건 학습이 가능하다. |
| 데이터 조건 수치 | demo 20/50/100, RGB vs RGB-D | 4.2절 |
| 역할 분담 | 8/7 이후 전원 합류 기준으로 재배정 | 5장 일정 참조 |
| 시도 횟수 및 프로토콜 | 조건당 20회, 동일 초기 위치 시퀀스 | 4.4~4.5절 |
| 데이터 환경 변수 | 카메라 위치 고정, 물체 초기 위치만 변동 | 4.2절 — 카메라 위치는 변수에서 제외 |

5. 수정 일정 — 8/31 마감 기준

계획서 12장의 11주 일정을 8/31 마감에 맞춰 압축한다. 오늘(7/29) 기준 잔여 33일이다. 계획서 10장의 개인 일정 제약(김동윤 8/7까지 DEFCON, 유재혁 인턴 근무, 김도경 7월 중 참여 어려움)을 반영했다.

5.1 주차별 계획

| 기간 | 단계 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 7/29~8/2 (잔여 5주차) | 확정 주간 | · 모델 ACT 확정 / 대상 물체 확정 / 변수 2개로 축소 확정 · 성공 판정 기준 및 실패 유형 코드 확정 (4.4절) · PaperPlaza 계정 생성, Springer 템플릿(Word/LaTeX) 다운로드 및 컴파일 확인 · 오버헤드 RGB-D 카메라 셋업 및 캘리브레이션 · 예비 수집 5회로 파이프라인 동작 확인 |
| 8/3~8/9 (6주차) | 수집 · 베이스라인 | · telemovej로 demonstration 100개 수집 (RGB-D, 최고 해상도, 1회 완결) · ACT 학습 파이프라인 구축 · C1(50 demo, RGB) 학습 및 동작 확인 · 김동윤 8/7까지 DEFCON로 제외 — 나머지 3인 진행 |
| 8/10~8/16 (7주차) | 조건별 학습 · 평가 1차 | · 전원 합류. C2 / C3 / C4 학습 · C1 평가 20회 수행, 실패 유형 태깅 및 영상 저장 · 서론 · 관련연구 영문 초안 작성 (실험과 무관하므로 병행 가능) · 8/16 중간 점검 게이트 (5.3절) |
| 8/17~8/23 (8주차) | 평가 완료 · 집필 | · C2 / C3 / C4 평가 각 20회 수행 · 결과 표 및 그래프 작성 (성공률 + 실패 유형 분포) · 방법 · 실험 섹션 집필 · 여유 시 C5 / C6 추가 |
| 8/24~8/30 (9주차) | 마무리 | · 보완 실험 및 결측 조건 채우기 · Discussion / Conclusion / Limitation 집필 · 영문 교정, Springer 양식 정리, 페이지 번호 제거 · 내부 리뷰 2회 (8/26, 8/29) · supplementary 영상 편집 |
| 8/31 (월) | 제출 | · PaperPlaza 제출. 시스템 오류 대비해 오전 중 완료할 것. |

5.2 인력 제약 반영

- 7/29~8/7 (인력 부족 구간): 김유영 주도로 셋업·수집을 선행한다. 이 구간에 데이터 수집 100개를 끝내는 것이 전체 일정의 성패를 가른다. 수집은 1인 작업이 가능하다.

- 8/8 이후 (전원 합류): 학습·평가·집필을 병렬로 돌린다. 평가 롤아웃은 2인 1조(조작 1인, 판정·기록 1인)가 효율적이다.

- 유재혁 (18시 이후 가능): 학습 잡 실행·모니터링, 영문 초안 작성 등 비동기 작업을 배정한다.

- 집필 병행: 서론·관련연구·실험 셋업 서술은 실험 결과와 무관하므로 7주차부터 착수한다. 9주차에 집필을 몰면 반드시 늦는다.

5.3 중간 점검 게이트 — 8/16(일)

8/16 게이트 판정 기준 8/16 시점에 C1(베이스라인) 정책의 성공률이 40% 미만이면 6쪽 정식 논문을 포기하고 2쪽 extended abstract(포스터 트랙)로 전환한다. 베이스라인이 서지 않으면 조건별 비교 자체가 성립하지 않으며, 남은 2주로는 회복이 불가능하다. 이 판정은 미련 없이 내려야 하고, 판정 기준을 지금 합의해 두어야 그때 흔들리지 않는다.

6. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 오버헤드 단독으로 베이스라인 성공률이 너무 낮음 | 조건별 비교가 무의미해짐 | 더 잡기 쉬운 형상·크기의 물체로 교체. 물체 초기 위치 범위 축소. 그래도 안 되면 8/16 게이트에서 abstract 전환. |
| 자체 제작 그리퍼 파손 | 실험 전면 중단 | 만드로 연락 채널 및 예비 부품 가용 여부를 이번 주에 사전 확인. 수집·평가 일정을 앞당겨 여유 확보. |
| 학습 시간 부족 | 조건 수 미달 | C4(depth) → C3 → C2 순으로 우선순위를 두고, 못 채운 조건은 limitation에 명시. 최소 C1+C2+C3(데이터 양 축)만 있어도 논문은 성립한다. |
| 영문 작성 지연 | 마감 초과 | 서론·관련연구를 7주차에 선행 작성. 9주차에 몰지 않는다. |
| Springer 양식 문제 | 제출 반려 | 이번 주에 템플릿을 받아 빈 문서로 컴파일까지 확인. 마지막에 처음 열지 않는다. |
| 8/31 미충족 | 제출 실패 | ① 8/16 게이트에서 2쪽 abstract로 전환 ② 그래도 어려우면 대한전자공학회 국내 학회로 회귀 (동일 실험 재활용 가능) |

병행 전략 참고: RiTA에 2쪽 extended abstract를 제출해 12월 대전에서 포스터 발표를 하고, 같은 실험을 확장해 대한전자공학회에 정식 논문을 내는 구조도 가능하다. 실험은 한 번만 하고 산출물이 둘이 된다. 8/31 정식 논문이 무리라고 판단될 경우의 차선책으로 염두에 둘 것.

7. 이번 주 미팅 결정 안건

아래 항목은 7/29~8/2 중에 반드시 종결해야 8/31 일정이 성립한다. 미팅에서 하나씩 확정하고 결과를 계획서 5.1(이미 결정된 것)로 이동시킨다.

| # | 안건 | 제안 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 제출 학회를 RiTA 2026으로 변경할 것인가 | 변경 (또는 RiTA abstract + 국내 학회 병행) |  |
| 2 | 모방학습 모델 확정 | ACT |  |
| 3 | 실험 변수 축소 | 데이터 양 + depth 유무 2개 |  |
| 4 | 대상 물체 확정 | 길이 200~300mm 단순 형상 |  |
| 5 | 단일 수집 원칙 채택 | RGB-D 최고 해상도 100개 1회 수집 |  |
| 6 | 성공 판정 기준 확정 | 100mm 이상 들어올려 3초 유지 / 60초 제한 |  |
| 7 | 실패 유형 코드 확정 | F1~F5 (4.4절) |  |
| 8 | 조건당 시도 횟수 | 20회 |  |
| 9 | 8/16 게이트 기준 합의 | 베이스라인 40% 미만이면 abstract 전환 |  |
| 10 | 역할 분담 (8/8 이후 기준) | 미정 |  |
| 11 | 그리퍼 예비 부품 확인 담당자 | 미정 |  |

본 문서의 학회 정보는 2026년 7월 29일 기준 icrita.org 공지 내용이다. 학회 일정과 규정은 변동될 수 있으므로 제출 직전 원문을 재확인할 것.